МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра менеджмента и социокультурных технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 51.04.03 Социально-культурная деятельность

Программа подготовки - Управление проектами в социально-культурной сфере

Форма – обучения

Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1185.

Программу разработал О.В. Бирюков, кандидат технических наук, доцент кафедры менеджмента и социокультурных технологий

Рассмотрено на заседании кафедры менеджмента и социокультурных технологий (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 30.08.2024 г.

Заведующий кафедрой        		      В.В.Аронова

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Информационные технологии в управлении проектами» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень магистратуры) и адресована студентам магистрам 1 и 2 курса (2 и 3 семестр обучения) направления подготовки 51.04.03 – 1.04.03 – «Социально-культурная деятельность» программы подготовки «Управление проектами в социально-культурной сфере» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой менеджмента и социокультурных технологий.

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и практического учебного материала по следующим дисциплинам:  «Управленческая экономика», «Основы системного подхода», «Обоснование жизнеспособности проекта», «Разработка проекта», «Финансирование проекта», «Обеспечение проекта», «Управление стоимостью проекта», «Современный стратегический анализ», «Управление персоналом социально-культурных проектов», «Теория и практика социально-культурного проектирования»

В рамках курса студенты изучают ряд программных продуктов, использующихся в практике управления проектами, а также ряд программ и приложений используемых при проведении исследовательской деятельности, подготовке, оформлении, презентации выпускной квалификационной работы.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации с преподавателем.

Программой дисциплины предусмотрено использование нескольких видов контроля промежуточных и итоговых результатов образовательной деятельности:

текущий контроль в форме:

- устного опроса, докладов по результатам выполнения самостоятельной работы, отработки пропущенного материала и т. п.;

- письменного опроса, тестирования, выполнения практических заданий и т. д.

Итоговый контроль в форме зачёта во втором и третьем семестре.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётных единиц (кредитов), что соответствует 216 учебным часам. Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: практические занятия – 70 часов; самостоятельная работа – 146 часов.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является изучение современных технологий в области управления проектами, направленных на повышение эффективности проектной деятельности.

Задачи дисциплины:

- ознакомление студентов с специализированными программными продуктами, разработанными для автоматизированного управления проектами;

- формирование навыков работы с техническими и программными средствами реализации информационных процессов в сфере социокультурной деятельности.

- МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Информационные технологии в управлении проектами» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень магистратуры) и адресована студентам по направлению подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность.

Основывается на базе дисциплин: «Управленческая экономика», «Основы системного подхода», «Обоснование жизнеспособности проекта», «Разработка проекта», «Финансирование проекта», «Обеспечение проекта», «Управление стоимостью проекта», «Современный стратегический анализ», «Управление персоналом социально-культурных проектов», «Теория и практика социально-культурного проектирования».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Маркетинговые технологии в социально-культурной деятельности», «Организационное управление проектом», «Выполнение проекта», «Современные методы управления проектами», «Профессиональная сертификация проектных менеджеров».

Дисциплина имеет содержательно-методические связи с такими дисциплинами как: Обеспечение проекта в социально-культурной сфере, Выполнение проекта в рамках формирования и развития  универсальной компетенции (УК-2); Современные методы управления проектами, Организационное управление проектом  в рамках формирования и развития  профессиональной компетенции (ПК-5).

Освоение дисциплины также необходимо для успешного прохождения ознакомительной и преддипломной практик,  а также  государственной итоговой аттестации (выполнения и защиты выпускной квалификационной работы).

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность: УК-2, ПК-5.

| № компетенции | Содержание компетенции | Результат обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК-5 | Способен использовать современные методы, методики организации социально-культурной деятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональных сферах | - знать основные информационные системы, программы используемые в сфере управления проектами и их назначение; - уметь использовать специализированные программные продукты для планирования и контроля реализации проектов (вводить работы, составлять сетевой график, создавать и редактировать календари, задавать ресурсы, формировать бюджет, выполнять мониторинг и анализ реализации проекта с помощью метода освоенного объёма и т.п.); - владеть современными методами, методиками, инструментами управления проектами на базе информационных технологий, демонстрировать на практике решение отдельных задач по разработке проектов. |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | - знать основы теории управления проектами, программами, портфелями; понимать особенности реализации проектов в социокультурной сфере, как в целом, так и на отдельных этапах их жизненного цикла; - уметь использовать базовые возможности MS Excel, MS Word, MS PowerPoint для решения профессиональных задач; - владеть навыками применения информационных технологий в практике социокультурной деятельности (для эффективных коммуникаций, подготовки документов, презентационных материалов, разработки планов, проведения расчётов, визуализации и т.п.); |

- Структура учебной дисциплины

| Названия смысловых модулей и тем | Количество часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очная форма |  |  |  |
|  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | л | п | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Тема 1. Офисные приложения. MS Word, MS Power Point | 14 | - | 4 | 10 |
| Тема 2. Офисные приложения. MS Excel | 14 | - | 4 | 10 |
| Тема 3. Общие принципы работы в MS Project | 21 | - | 6 | 15 |
| Тема 4. Настройка параметров проекта MS Project | 21 | - | 6 | 15 |
| Тема 5. Ввод работ в MS Project | 21 | - | 6 | 15 |
| Тема 6. Ввод ресурсов в MS Project | 21 | - | 6 | 15 |
| Тема 7. Разработка бюджета и сметы проекта в MS Project | 32 | - | 8 | 24 |
| Всего часов за 2 семестр | 144 | - | 40 | 104 |
| Тема 8. Отслеживание хода выполнения проекта. Базовый план | 19 | - | 8 | 11 |
| Тема 9. Фактическая длительность задачи и фактические трудозатраты. Метод освоенного объема | 28 | - | 12 | 16 |
| Тема 10. Отчеты по проекту | 25 | - | 10 | 15 |
| Всего часов за 3 семестр | 72 | - | 30 | 42 |
| Всего часов | 216 | - | 70 | 146 |

- СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Офисные приложения. MS Word

Основные элементы среды MS Word. Стилевое форматирование. Шаблоны. Списки. Разметка страницы: Разделы. Колонтитулы. Добавление титульной страницы. Разрыв страницы. Разрыв раздела. Установка параметров страницы. Нумерация страниц.

Литература: [1].

Тема 2. Офисные приложения. MS Excel

Применение электронных таблиц в задачах менеджмента (вычисления, анализ данных, поддержка принятия решений). Построение диаграмм. Фильтр. Сортировка. Расширенный фильтр. Работа с большими документами. Сводные таблицы. Макросы.

Литература: [1].

Тема 3. Общие принципы работы в MS Project

Общая логика управления проектом в MS Project. Понятие представлений и таблиц. Интерфейс системы, понятие трех классов объектов (задачи, ресурсы, назначения). Основные представления проекта и их связь в MS Project. Взаимосвязь единиц, трудозатрат и длительности.

Литература: [3,5,6].

Тема 4. Настройка параметров проекта MS Project

Создание нового проекта. Настройка основных параметров MS Project (валюта, рабочее время, тип задач по умолчанию, способ планирования проекта, суммарная задача проекта и др.). Настройка сведений о проекте (дата начала, способ планирования, календарь).

Литература: [3,5,7,8].

Тема 5. Ввод работ в MS Project

Порядок ввода работ в MS Project. Определение и ввод продолжительностей работ. Структурирование проекта (построение иерархии). Типы связей в MS Project. Расстановка связей между работами. Ввод временных ограничений на выполнение работ. Разработка календарного графика проекта. Просмотр критического пути в MS Project.

Литература: [3,5,7,8].

Тема 6. Ввод ресурсов в MS Project

Порядок ввода ресурсов проекта. Виды ресурсов в MS Project. Определение доступности и стоимости трудовых ресурсов Project. Задание различных ставок использования трудовых ресурсов в MS Project. Настройка календарей для трудовых ресурсов. Назначение ресурсов на работы проекта. Выравнивание загрузки трудовых ресурсов.

Литература:  [3,5,7,8].

Тема 7. Разработка бюджета и сметы проекта в MS Project

Порядок разработки бюджета и сметы проекта в MS Project. Настройка шкалы времени. Понятие бюджетных ресурсов. Назначение бюджетных ресурсов. Ввод значений бюджетных ресурсов. Группировка ресурсов. Сравнение плановых затрат с бюджетом проекта.

Литература: [3,5,7,8].

Тема 8. Отслеживание хода выполнения проекта. Базовый план

Сохранение базового плана проекта. Ввод фактической информации о реализации проекта.

Литература:  [3,5,7,8].

Тема 9. Фактическая длительность задачи и фактические трудозатраты. Метод освоенного объема

Показатели освоенного объема в MS Project. Анализ выполнения проекта с помощь метода освоенного объема. Настройка графических индикаторов. Фильтрация и группировка. Экспорт/импорт данных.

Литература: [3,5,7,8].

Тема 11. Отчеты по проекту

Копирование настроенных представлений, отчетов, таблиц, фильтров, календарей, панелей инструментов, полей и групп в другие проекты с помощью организатора.

Создание пользовательских отчетов. Настройка печати представлений.

Литература: [3,5,7,8].

ТЕМЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Офисные приложения. MS Word

Термины: стиль, шаблон, раздел, колонтитул.

Выполнить:

- Изучить основную и дополнительную литературу по темам.

- Составить краткий конспект по теме.

- Подготовить сообщение на тему по варианту.

Литература: [1].

Тема 2. Офисные приложения. MS Excel

Термины: диаграмма, фильтр, сводная таблица.

Выполнить:

- Изучить основную и дополнительную литературу по темам.

- Составить краткий конспект по теме.

- Подготовить таблицы и данные для расчета в MS Excel согласно варианту.

Литература: [1].

Тема 3. Общие принципы работы в MS Project

Термины: задача, ресурс, назначение.

Выполнить:

- Изучить основную и дополнительную литературу по темам.

- Составить краткий конспект по теме.

- Изучить расположение основных команд интерфейса MS Project

Литература: [3,5,6].

Тема 4. Настройка параметров проекта MS Project

Термины: способ планирования, суммарная задача, календарь.

Выполнить:

- Изучить основную и дополнительную литературу по темам.

- Составить краткий конспект по теме.

- Разработать график рабочего времени проекта и исполнителей.

Литература: [3,5,7,8].

Тема 5. Ввод работ в MS Project

Термины: длительность работы, структура проекта, критический путь.

Выполнить:

- Изучить основную и дополнительную литературу по темам.

- Составить краткий конспект по теме.

- Рассчитать длительность работ проекта по оптимистическому и пессимистическому сценарию.

Литература: [3,5,7,8].

Тема 6. Ввод ресурсов в MS Project

Термины: материальный ресурс, трудовой ресурс, затратный ресурс.

Выполнить:

- Изучить основную и дополнительную литературу по темам.

- Составить краткий конспект по теме.

- Проанализировать проект на материальные, трудовые, затратные ресурсы.

Литература:  [3,5,7,8].

Тема 7. Разработка бюджета и сметы проекта в MS Project

Термины: бюджет, смета.

Выполнить:

- Изучить основную и дополнительную литературу по темам.

- Составить краткий конспект по теме.

- Выполнить ручной расчет бюджета проекта.

Литература: [3,5-8].

Тема 8. Отслеживание хода выполнения проекта. Базовый план

Термины: базовый план проекта.

Выполнить:

- Изучить основную и дополнительную литературу по темам.

- Составить краткий конспект по теме.

- Задать базовый план проекта и изучить проект в режиме «диаграмма-Ганта с отслеживанием».

Литература:  [3,5-8].

.

Тема 9. Фактическая длительность задачи и фактические трудозатраты. Метод освоенного объема

Термины: метод освоенного объема.

Выполнить:

- Изучить основную и дополнительную литературу по темам.

- Составить краткий конспект по теме.

- Выполнить ручной просчет трех работ по методу освоенного объема.

Литература:  [3,5-8].

Тема 11. Отчеты по проекту

Термины: отчет, представление.

Выполнить:

- Изучить основную и дополнительную литературу по темам.

- Составить краткий конспект по теме.

- Разработать пользовательский отчет.

Литература:  [3,5-8].

- СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Студенты самостоятельно изучают основную и дополнительную литературу согласно перечню тем представленных п.5 «Структура учебной дисциплины». По заданию преподавателя в рамках самостоятельной работы п.7 «Содержание самостоятельной работы», предоставляют результаты самостоятельных занятий в различных форматах: устных и письменных докладах, презентациях.

В случае неуважительного пропуска занятий, студент по пропущенной теме подготавливает доклад. Доклад является важной формой самостоятельной работы студентов дневной формы обучения. В процессе его подготовки студенты должны на основе полученных знаний глубоко изучить, проанализировать какую-либо актуальную тему, научиться самостоятельно находить, изучать и анализировать литературные источники, делать правильные, научно обоснованные выводы, использовать и анализировать статистические данные, определять тенденции, перспективы развития тех или иных процессов, давать теоретические и практические рекомендации.

Подготавливая доклады, студенты приобретают опыт работы с первоисточниками (журналами, сборниками, монографиями) и документами, учатся самостоятельно подбирать конкретный фактический материал, работать со статистическими справочниками, готовить графический и аналитический материал, логически и чётко излагать свои мысли, связывать теоретические положения с конкретными практическими примерами. Работа не должна быть повторением уже изученного учебного материала, а должна продемонстрировать умение студента использовать полученные знания для более глубокого анализа в рамках выбранной для доклада темы, проблемного вопроса.

7.1 Темы для самостоятельной работы

1. Различные представления проекта в Microsoft Project.

2. Интерфейс системы, понятие трех классов объектов (задачи, ресурсы, назначения).

3. Создание нового проекта.

4. Внесение работ проекта.

5. Создание и настройка календаря проекта.

6. Структурирование проекта. Суммарная задача проекта. Повторяющиеся задачи.

7. Расстановка логических взаимосвязей между работами (типы связей).

8. Временные ограничения проекта.

9. Внесение работ-вех.

10. Работа с представлением «Сетевой график».

11. Внесение и описание ресурсов.

12. Назначения ресурсов на работы.

13. Оптимизация проекта (просмотр ресурсных перегрузок, выравнивание загрузки ресурсов).

14. Анализ расписания проекта. Метод критического пути (критические задачи, временной резерв, задачи с запаздыванием, задачи с задержкой).

15. Анализ бюджета проекта.

16. Работа с базовыми и промежуточными планами проектов и задач.

17. Сохранение базового плана.

18. Ввод фактических параметров.

19. Анализ выполнения проекта. Метод освоенного объема.

20. Корректировка проекта.

21. Создание графических индикаторов.

22. Импорт/экспорт проектов.

23. Отображение работ на временной шкале.

24. Настройка представлений (изменение информации, которая выводиться рядом с отрезком). Создание комбинированных представлений.

25. Настройка диаграммы Гантта (шкала времени, масштаб, макет, стили отрезков).

26. Работа с данными проекта (выделение, фильтрация, группировка, сортировка, структура).

27. Распечатка представлений.

28. Создание пользовательских наглядных отчетов.

  - Задания для контрольных работ

Контрольные работы в учебном плане не предусмотрены. Применяется текущий контроль  в виде тестов, отдельных практико-ориентированных заданий, кейсов  и т.д.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 Тестовые задания, задачи, задания открытого типа

Простые

- В теории управления проектами проект это

- время, выделенное на создание продукта или услуги.

- предприятие (мероприятие), ограниченное во времени, направленное на создание уникального продукта или уникальной услуги.

- ограниченное во времени предприятие (мероприятие), направленное на создание любого продукта или  услуги.

- произвольная деятельность,  направленная на создание продукта или  услуги.

- Задача – это

- деятельность, осуществляемая в рамках проекта, для достижения определённого результата

- время на выполнение определенной работы в рамках проекта

- ресурсы и затраты, выделенные для достижения определенного результата

- связь ресурсов и затрат, существующая в рамках проекта

- При создании нового проекта в MS Project необходимо  указать

- дату начала проекта и дату окончания проекта

- только дату начала проекта, независимо от способа планирования

- дату начала проекта или дату окончания проекта, зависит от способа планирования

- только дату окончания проекта, независио от способа планирования

- В MS Project для проекта задается календарь

- по умолчанию – 24 часа (24 часа), но можно выбрать другой календарь

- для проекта календарь не задается

- по умолчанию - Standard (Стандартный), но можно выбрать другой календарь

- Standard (Стандартный), других календарей нет

- В чем заключается отличие понятия проекта от понятия обычной операционной деятельности

- операционная деятельность – это разовое мероприятие, а проект – повторяется

- проект имеет уникальную цель и временные рамки, а операционная  деятельность выполняется постоянно

- отличий нет, это синонимы

- отличие зависит от масштаба проекта

- Ресурсы – это

- исполнители, оборудование и материалы, необходимые для выполнения задачи

- только материалы и оборудование, необходимые для выполнения задачи

- только исполнители, необходимые для выполнения задачи

- оборудование и материалы, которые остались после выполнения задачи

- В MS Project  при вводе  задач в план проекта дата начала новой задачи

- по умолчанию – дата начала проекта (при способе проектирования от начала)

- по умолчанию – дата окончания предыдущей задачи

- зависит от количества уже введенных задач

- На диаграмме Ганта связь обозначается стрелкой. При этом задача, на которую указывает стрелка, является

- последующей

- предшествующей

- влияющей

- имеющей большую длительность

- Тип связи «окончание – начало»

- означает, что последующая задача не может начаться, пока не закончена предшествующая  задача

- означает, что предшествующая задача не может начаться, пока не закончена  последующая задача

- обе задачи должны начаться и закончиться одновременно

- отсутствует в MS Project

- В MS Project значение длительности для задач в плане проекта

- вычисляется автоматически – достаточно ввести даты начала и окончания задачи

- измеряется в единицах времени (минута, час, день, неделя, месяц)

- зависит от значения длительности, которое введено для суммарной задачи

- Тип связи «начало – начало»

- означает, что последующая задача может начаться, пока не началась предшествующая  задача

- означает, что последующая задача не может начаться, пока не началась предшествующая задача

- обе задачи должны начаться и закончиться одновременно

- отсутствует в MS Project

- В MS Project суммарная задача

- задача, указанная в списке задач последней, она суммирует результаты всех предыдущих задач

- задача с самой большим значением в поле Duration (Длительность)

- только одна в проекте, она указывается первой в списке задач

- задача, которая включает в себя несколько других задач

- Крайний срок

- устанавливается  введением названия крайнего срока, например, «Как Можно Раньше»

- является ограничением жесткого типа

- не влияет на размещение задач в плане проекта

- отсутствует в MS Project

- Повторяющиеся задачи

- задачи, которые повторяются с заданной периодичностью

- повторяются не менее 5 раз в плане проекта

- отсутствует в MS Project

- Календарь ресурса

- не может быть задан

- может иметь приоритет над календарем задачи

- всегда совпадает с календарем проекта

- всегда совпадает с календарем задачи

- Задача типа  Fixed Work (Фиксированные трудозатраты)

- является задачей с фиксированным объемом работ

- может не являться задачей с фиксированным объемом работ

- отсутствует в  MS Project

- Назначение - это

- выделение задаче ресурсов, необходимых для её выполнения

- выделение задаче времени, необходимого для её завершения

- определение типа задачи

- Тип задачи – характеристика, зависящая от

- длительности задачи

- наличия и типа предшествующей задачи

- типа ресурсов, которые выделены на ее выполнение

- набора параметров задачи, которые зафиксированы

- Программа подготовки загрузки

- показывает профессиональную принадлежность ресурса

- показывает, как трудозатраты ресурса распределены во времени

- устанавливается только для ресурсов, загрузка которых превышает 100%

- по умолчанию, устанавливается «плоский»

- В MS Project свойства «доступность» и «стоимость»

- определены для задач

- не определены для ресурсов

- определены для ресурсов

- определены для календарей

- Тип связи «окончание – окончание»

- означает, что последующая задача не может начаться, пока не закончена предшествующая  задача

- означает, что последующая задача не может закончиться, пока не закончена  предшествующая задача

- обе задачи должны начаться и закончиться одновременно

- отсутствует в MS Project

- Ресурсы в MS Project

- исполнители, оборудование и материалы, необходимые для выполнения задач проекта

- имеют свойство, длительность

- только материалы, необходимые для выполнения задач проекта

- Какие типы полей существуют в программе?

- Существуют только поля заранее определенных форматов и названий.

- Поля создаются самим пользователем.

- Есть поля предварительно заданные в программе и поля создаваемые пользователем.

- Каким способом можно структурировать информацию, относящуюся к ресурсам?

- С помощью фаз проекта.

- С помощью нестандартных полей, задавая в них информацию.

- По номеру задачи.

- Пусть в проекте создан WBS код задач.  Как он изменится, если поменять его (в соответствии с маской) для одной конкретной фазы?

- Он изменится только у этой фазы.

- Изменится у всех фаз.

- Изменится у данной фазы и у всех вложенных задач.

- Укажите диапазоны поля приоритетов задачи.

- От одного до трех.

- От нуля до тысячи.

- От нуля до десяти.

- Как отличить задачи, имеющие  заметки, от остальных?

- Задачи, содержащие заметки имеют специальный индикатор в поле Id.

- Задачи, содержащие заметки  будут выделены цветом.

- Задачи, содержащие заметки ничем не выделяются, о наличии заметок можно узнать только в свойствах задачи.

- Чем отличается создание настраиваемых полей для задач и для ресурсов?

- Настраиваемые поля для задач и для ресурсов создаются одновременно и ничем не отличаются.

- На панели создания поля существует переключатель для создания поля для задачи или поля для ресурса.

- Для ресурсов нельзя создать настраиваемое поле.

- Как можно просмотреть, или задать содержимое настраиваемых полей?

- Это можно сделать только в свойствах задачи или ресурса.

- Только если поле добавлено в таблицу.

- Существует два способа внесения информации и ее просмотра: в свойствах задачи или ресурса; прямо в таблице, добавив в нее соответствующее поле.

- При создании в настраиваемом поле формулы в нее можно включать другие поля. Какими могут быть эти поля?

- Только стандартные числовые поля.

- Только поля, содержащие информацию о ресурсах.

- Любые поля, имеющиеся в проекте, как стандартные, так и настраиваемые, и соответствующего типа.

- Стоимость проекта в MS Project рассчитывается по формуле

- общая стоимость проекта = Фиксированная стоимость ресурсов и задач + стоимость назначений.

- общая стоимость проекта = Фиксированная стоимость ресурсов и задач

- общая стоимость проекта = Стоимость назначений.

- Могут сочетаться  способы оплаты работ:

- Предоплата и оплата по факту завершения работ

- оплата по мере выполнения работ и предоплата

- все способы

- Трудовые ресурсы после окончания задачи

- используются полностью и не могут быть назначены другой задаче

- не заканчиваются и могут быть назначены другим задачам

- возобновляются, являются неисчерпаемыми

- Материальные ресурсы (по правилам расчета в MS Project) в процессе выполнения задачи

- полностью не используются и могут быть доступны другой задаче

- используются полностью и после окончания не могут быть назначены  другим задачам

- могут быть зарезервированы

- Отдельные ресурсы, входящие в обьединенный ресурс...

- могут использовать разные календари

- должны использовать один календарь ресурсов

- могут не иметь привязки к календарю

- Стандартная ставка для ресурса это стоимость его работы

- в обычное рабочее время

- в сверхурочное время

- специальные затраты на назначение, которые не зависят от количества рабочих часов

- В среде MS Project cтоимость задачи рассчитывается по формуле:

- Стоимость задачи =  сумма стоимости назначений

- Стоимость задачи =  сумма стоимости назначений + фиксированные затраты.

- Стоимость задачи =  фиксированные затраты.

Тесты с несколькими вариантами ответов:

- Суммарная задача –

- это завершающая задача фазы

- может включать в себя другие задачи

- может состоять из других суммарных задач

- ее результат суммирует все задачи проекта

- только одна в любом проекте

- Веха

- задача, достижение результата которой особенно важно для проекта.

- веха используется  для обозначения окончания основных этапов проекта

- должна состоять  из нескольких фаз

- завершающая задача фазы может быть  вехой

- Ограничения в MS Project

- увеличивают гибкость планирования

- возникают при введении даты в поле начала или окончания задачи

- могут быть гибкими и негибкими (или жесткими)

- возникают при введении значения  длительности задачи

- В MS Project знак вопроса в поле Duration (Длительность)

- означает некорректный формат введенных данных

- означает,что введенное значение является оценочным, приблизительным

- исчезает после первого редактирования

- В MS Project существует тип отношения зависимости:

- окончание – окончание

- начало – середина

- начало – начало

- начало – окончание

- главный – зависимый

- В MS Project исполнители, добавленные в проект

- по умолчанию, считаются доступными для работы над проектом все свое рабочее время

- относятся к типу ресурсов Материальный

- назначаются на суммарную задачу

- могут иметь значение меньше 100% в поле Max. Units (Макс. единиц)

Трудовые ресурсы в MS Project это:

- только люди,

- сооружения и оборудования.

- люди, сооружения и оборудования.

Стоимость назначения в MS Project это

- Стоимость назначения = стоимость ресурса * длительность назначения  (при почасовой ставке)

- Стоимость назначения = фиксированная стоимость ресурса.

- другое

- В MS Project

- календарь задачи может не совпадать с календарем ресурсов, назначенных на выполнение задачи

- задачи могут иметь свой календарь, не совпадающий с календарем проекта

- календарь ресурсов всегда совпадает с календарем задачи

- календарь задачи всегда совпадает с календарем проекта

- Назначить ресурсы на задачи – это значит

- определить, какие задачи выполняют данные ресурсы

- выделить задаче только материальные ресурсы

- определить, какие ресурсы выделены для выполнения данных задач

- Планирование с фиксированным объемом работ

- используется Microsoft Project по умолчанию

- не используется Microsoft Project

- имеет смысл, когда ресурсы, уже назначенные на задачу, добавляются или удаляются

- применимо только к суммарным задачам

Средней и повышенной сложности

Пройти пробное тестирование на сайте: https://pm-way.com

1.Какой расчет для суммарных строк используется в MS Project Professional?

- Не знаю

- Максимум, минимум, среднее, среднее по подуровню 1 и сумма

- Максимум, минимум, среднее, среднее по подуровню 1, среднее по подуровню 2 и сумма

- Максимум, минимум и сумма

- Максимум, минимум, среднее и сумма

- Максимум, минимум, среднее, среднее по подуровню 1, среднее по подуровню 2, среднее по подуровню 3 и сумма

- Как вывести панель представлений?

- Не знаю

- Нажав на пункт меню «Диаграмма Ганта» подпункт «Панель представлений»

- В окне «Параметры» на закладке «Представления» выбрать пункт «Показать панель представлений»

- В меню выбрать пункт «Представления» и подпункт «Показать панель представлений»

- В окне «Свойства» файла проекта указываются какие таблицы отображаются в меню

- Двойным кликом левой клавиши мыши на заголовке представления

- Возможно ли создать свой календарь в MS Project Professional?

- Не знаю

- Возможно создать только один календарь

- Нет, не возможно. Используются только календари, имеющиеся в системе

- Возможно создать любое количество календарей

- Зависит от ресурсов, используемых в проекте

- Зависит от типа файла проекта

- Как убрать отображение связей между работами проекта?

- Не знаю

- В окне «Маркет» поставить галочку на работах без связей

- В окне «Свойства» поставить галочку «Не показывать связи проекта»

- Двойным кликом левой клавиши мыши на связях проекта

- В окне «Параметры» поставить галочку «Не показывать связи проекта»

- Выбрать пункт контекстного меню «Не показывать связи проекта»

- Как вывести таблицу в меню системы?

- Не знаю

- Выбрать пункт контекстного меню «Показать таблицу в меню»

- В окне «Свойства» файла проекта указывается какие таблицы отображаются в меню

- В меню выбрать пункт «Таблица» и подпункт «Показать таблицу в меню»

- Двойным кликом левой клавиши мыши на заголовке таблицы представления

- В окне «Определение таблицы» установить галочку «Показать в меню»

- Можно ли связать веху с суммарными задачами проекта?

- Не знаю

- Можно, но только для задач длительностью до 10 дней

- Можно, но только для задач занесенных на временную шкалу

- Можно, но только для задача не более третьего уровня

- Можно добавить без ограничений

- Нет, нельзя

- Можно ли указывать длительность в дробных значениях?

- Не знаю

- Можно, то только не для суммарных задач

- Можно, но только для суммарных задач

- Нет, нельзя

- Можно, но только в размерности десятков

- Можно, без ограничений

- Как планируются сверхурочные трудозатраты в MS Project Professional?

- Не знаю

- Никак не планируются

- В специальном представлении по планированию трудозатрат только для работ с трудовыми ресурсами и затратными ресурсами

- В специальном представлении по планированию трудозатрат только для работ с трудовыми ресурсами

- В специальном представлении по планированию трудозатрат

- В специальном столбце «Плановые сверхурочные затраты»

- Сколько независимых продуктов можно описать в структур в MS Project Pro?

- Не знаю

- Не более пяти продуктов

- Не больше трех продуктов

- Не больше одного продукта

- Количество продуктов не ограничено

- Не больше двух продуктов

- Сколько уровней группировки возможно создать в перечне работ?

- Не знаю

- Один уровень

- Три уровня

- Два уровня

- Уровней может быть сколько угодно

- Пять уровней

- Какой тип связи позволяет обеспечить окончание реализации двух работ одновременно?

- Не знаю

- «Окончание-окончание»

- «Окончание-начало»

- Все типы связей

- «Начало-окончание»

- «Начало-начало»

- Какой тип связи позволяет обеспечить начало реализации двух работ одновременно?

- Не знаю

- «Начало-окончание»

- «Окончание-окончание»

- «Начало-начало»

- Все типы связей

- «Окончание-начало»

- Как изменяются базовые значения плана-графика при перепланировании проекта?

- Не знаю

- Не меняются

- Администратор системы изменяет базовые значения для перепланированных задач

- Меняются автоматически согласно новых плановых сроков для опубликованных проектов

- Проектный менеджер изменяет базовые значения для перепланированных задач

- Меняются автоматическии согласно с новыми плановыми сроками

- При каких типах ограничений возможен конфликт ограничений?

- Не знаю

- «Начало не позднее», «Начало не ранее», «Окончание не позднее», «Окончание не ранее», «Фиксированное начало» и «Фиксирование окончание»

- «Начало не позднее», «Начало не ранее», «Окончание не позднее», «Окончание не ранее»

- «Начало не позднее», «Начало не ранее», «Окончание не позднее», «Окончание не ранее», «Как можно позже» и «Как можно раньше»

- «Как можно позже», «Начало не ранее», «Окончание не позднее» и «Начало не ранее»

- «Как можно позже», «Как можно раньше», «Фиксированное начало» и «Фиксирование окончание»

- Какие связи можно установить через окно "Сведение о задаче"?

- Не знаю

- Последователи

- Предшественники

- Предшественники и последователи

- Ни один из типов

- Предшественники, последователи и параллельные

- Какие типы ресурсов используются для описания подрядных организаций в MS Project Professional?

- Не знаю

- Трудовые ресурсы

- Подрядные организации

- Подрядные организации и трудовые ресурсы

- Материальные ресурсы

- Затратные ресурсы

- Какие затраты можно указать в таблице норм затрат для трудовых ресурсов?

- Не знаю

- Никаких

- Стандартная ставка, ставка сверхурочных, затраты на использование

- Стандартная ставка, ставка сверхурочных, затраты на использование, затраты на оборудование

- Ставка сверхурочных, затраты на использование

- Стандартная ставка, затраты на использование

- Какой параметр назначения используется при реализации метода выравнивания ресурсов через перераспределение времени загрузки?

- Не знаю

- Затраты работ, на которые были выполнены назначения

- Длительность работ, на которые были выполнены назначения

- Трудозатраты работ, на которые были выполнены назначения

- Трудозатраты ресурсов назначенных на ключевые задачи проекта

- Трудозатраты ресурсов назначенных на определенный период

- Возможно ли автоматически выровнять назначение материальных ресурсов?

- Не знаю

- Да, возможно, но только назначенные на суммарные задачи

- Нет, такой возможности программа не дает

- Да, возможно, если назначен один ресурс на задаче

- Да, возможно, но только назначенные на несуммарные задачи

- Да, возможно, без ограничений

- Для каких типов ресурсов реализуется автоматическое решение ресурсных конфликтов?

- Не знаю

- Трудовые ресурсы

- Трудовые и материальные ресурсы

- Затратные ресурсы

- Материальные и затратные ресурсы

- Материальные ресурсы

- Сколько бюджетных ресурсов можно назначить на задачу в MS Project Pro?

- Не знаю

- Количество бюджетных ресурсов не ограниченно

- Не больше пяти ресурсов

- Не больше трех ресурсов

- Не больше двух ресурсов

- Не больше одного ресурса

- В какое поле вноситься значение бюджетных затрат в MS Project Pro?

- Не знаю

- Поле «Затраты»

- Поле «Бюджетная стоимость»

- Поле «Поступления»

- Поле «Базовые затраты»

- Поле «Стоимость»

- Можно ли назначить фиксированные затраты на задачи, где уже назначены ресурсы?

- Не знаю

- Для задач. где уже назначены трудовые ресурсы, фиксированные затраты назначить нельзя

- Для задач. где уже назначены затратные ресурсы, фиксированные затраты назначить нельзя

- Да, возможно, без ограничений

- Для задач, где уже назначены ресурсы, фиксированные затраты назначить нельзя

- Для задач. где уже назначены материальные ресурсы, фиксированные затраты назначить нельзя

- Возможно ли запланировать затраты методом «снизу-вверх» назначая трудовые ресурсы?

- Не знаю

- Возможно только при назначении на суммарные задачи

- Да, возможно, без ограничений

- Нет, эти ресурсы для этого метода не подходят

- Возможно только при назначении на несуммарные задачи

- Возможно только при назначении сумм не больше бюджетных затрат проекта

- Как назначаются фиксированные затраты?

- Не знаю

- Назначаются на затратные ресурсы

- Назначаются на работы проекта

- Назначаются на трудовые ресурсы

- Назначаются на материальные ресурсы

- Назначаются на затратные и трудовые ресурсы

- Сколько полей может быть использовано при планировании контрактов в MS Project Pro?

- Не знаю

- Одно поле не больше

- Не более пяти полей

- Не более двух полей

- Количество полей не ограничено

- Не более трех полей

- Возможно ли создать тип подрядчиков при планировании проекта?

- Не знаю

- Возможно, только для крупных подрядчиков

- Такой возможности в MS Project Pro нет

- Возможно, только для подрядчиков с затратами меньше 10000

- Да, возможно, используя универсальный ресурс

- Возможно, только для подрядчиков назначенных на суммарные задачи

- Возможно ли назначить универсальных подрядчиков на суммарные задачи?

- Не знаю

- Подрядчики назначаются, только суммарные задачи не ниже третьего уровня

- На суммарные задачи назначаются, подрядчики с затратами до 10 000

- Подрядчики назначаются, только суммарные задачи первого уровня

- Да, возможно, без ограничений

- Подрядчик на суммарные задачи не назначаются

- Сколько подрядчиков можно назначить на задачу?

- Не знаю

- Не более трех подрядчиков

- Не более пяти подрядчиков

- Не более одного подрядчика

- Количество подрядчиков, назначенных на задачу не ограничено

- Не более двух подрядчиков

- Сколько универсальных подрядчиков можно назначить на задачу?

- Не знаю

- Не более двух подрядчиков

- Не более одного подрядчика

- Не более пяти подрядчиков

- Не более трех подрядчиков

- Количество универсальных подрядчиков, назначенных на задачу не ограничено

- Для каких типов данных создаются таблицы в отчетах MS Project Pro?

- Не знаю

- Для задач, назначений, ресурсов и заинтересованных сторон проектов

- Только для задач проектов

- Для задач и для ресурсов проектов

- Только для ресурсов проектов

- Для задач, назначений и для ресурсов проектов

- Можно ли создавать пользователю свои наглядные отчеты в MS Project Pro?

- Не знаю

- Да, может без ограничений.

- Может, но только отчеты в MS Visio

- Может, но только отчеты в MS Excel для задач

- Может, но только отчеты в MS Excel

- Нет, пользователь не может создавать свои отчеты.

- Можно ли использовать в отчетах MS Project Pro настраиваемые столбцы проекта?

- Не знаю

- Используются только настраиваемые столбцы задач

- В отчетах MS Project Pro не использутся настраиваемые столбцы

- Используются только настраиваемые столбцы ресурсов

- Используются только настраиваемые столбцы назначений

- Используются настраиваемые столбцы задач и ресурсов

- Сколько наглядных отчетов можно сделать в проекте в MS Project Pro?

- Не знаю

- Количество отчетов не ограничено

- Не больше одного отчета

- Не больше двух отчетов

- Не больше пяти отчетов каждого типа

- Не больше десяти отчетов каждого типа

- На основании каких данных строится отчет в MS Project Pro?

- Не знаю

- На основании всех данных проекта

- На основании как данных проекта так и внешних данных

- На основании данных о ресурсах проекта

- На основании данных всех проектов на диске

- На основании данных о задач проекта

- Как провести планирование "с конца в начало"?

- Не знаю

- Выбрать пункт контекстного меню для суммарной строчки проекта

- Двойным кликом на суммарной строчке проекта

- В окне «Сведения о проекте» в поле «Планирование от» установить «даты окончания проекта»

- В окне «Параметры» на закладке «Планирование» установить галочку «планировать с даты окончания проекта»

- В окне «Свойства» на закадке «Планирование» установить галочку «планировать с даты окончания проекта»

- Как можно описать проект прямо на сервере?

- Не знаю

- С использованием клавиш Ctr+C

- Проекты создает администратор системы в пункте 'Параметры системы'

- Проекты создаются с реестра запросов на проекты

- В разделе 'Проекты' на закладке 'Проекты' в пункт меню 'Создать'

- Проекты создаются столько в MS Project Pro

- Где указывается календарь проекта?

- Не знаю

- В окне «Параметры» в поле «Календарь проекта»

- Выбрать пункт контекстного меню для суммарной строчки проекта

- В окне «Свойства» в поле «Календарь проекта»

- В столбце календарь суммарной строчки проекта

- В окне «Сведения о проекте» в поле «Календарь»

- Можно ли создать проект сразу на сервере без MS Project Professional?

- Не знаю

- Только проекты длительность которых не более года

- Только проекты с трудовыми ресурсами

- Да, возможно создавать любые проекты

- Только проекты с высоким приоритетом

- Только строительные проекты

- Какие приоритеты проекта возможно установить в MS Project Professional?

- Не знаю

- от 0 до 10

- от 0 до 100

- от 0 до 1000

- от 0 до 100000

- от 0 до 10000

- Для каких типов ресурсов реализуется автоматическое решение ресурсных конфликтов?

- Затратные ресурсы

- Трудовые ресурсы

- Материальные и затратные ресурсы

- Материальные ресурсы

- Трудовые и материальные ресурсы

- Возможно ли автоматически выровнять назначение затратных ресурсов?

- Да, возможно, без ограничений

- Да, возможно, если назначен один ресурс на задаче

- Да, возможно, но только назначенные на суммарные задачи

- Нет, такой возможности программа не дает

- Да, возможно, но только назначенные на несуммарные задачи

- Возможно ли автоматически выровнять назначение материальных ресурсов?

- Да, возможно, но только назначенные на суммарные задачи

- Да, возможно, без ограничений

- Нет, такой возможности программа не дает

- Да, возможно, но только назначенные на несуммарные задачи

- Да, возможно, если назначен один ресурс на задаче

- Возможно ли автоматически выровнять назначение трудовых ресурсов?

- Да, возможно, если назначен один ресурс на задаче

- Да, возможно, без ограничений

- Да, возможно, но только назначенные на суммарные задачи

- Да, возможно, но только назначенные на несуммарные задачи

- Нет, такой возможности программа не дает

- Возможно ли учитывать приоритет задачи при автоматическом выравнивании?

- Нет, такой возможности программа не дает

- Да, возможно, без ограничений

- Да, возможно, но только назначенные на несуммарные задачи

- Да, возможно, но только назначенные на суммарные задачи

- Да, возможно, если назначен один ресурс на задаче

46. Сколько базовых планов проектов можно сохранить в MS Project Professional?

- Только один

- Пять базовых планов

- Одиннадцать базовых планов

- Два базовых плана

- Три базовых плана

47. Возможно ли пересохранить базовый план?

- Возможно для планов-графиков, на работы которых назначены ресурсы

- Возможно для сохраненных планов-графиков

- Нет, не возможно

- Да, возможно

- Возможно для опубликованых планов-графиков

- Возможно ли сохранить базовый план для части проекта?

- Возможно для сохраненных планов-графиков

- Да, возможно

- Нет, не возможно

- Возможно для планов-графиков, на работы которых назначены ресурсы

- Возможно для опубликованых планов-графиков

- Возможно ли указать промежуточные базовые планы проекта?

- Возможно для планов-графиков, на работы которых назначены ресурсы

- Нет, не возможно

- Возможно для сохраненных планов-графиков

- Возможно для опубликованых планов-графиков

- Да, возможно

- Как изменяются базовые значения плана-графика при перепланировании проекта?

- Проектный менеджер изменяет базовые значения для перепланированных задач

- Меняются автоматически согласно новых плановых сроков для опубликованных проектов

- Администратор системы изменяет базовые значения для перепланированных задач

- Не меняются

- Меняются автоматическии согласно с новыми плановыми сроками

- На основании каких данных строится отчет в MS Project Pro?

- На основании как данных проекта так и внешних данных

- На основании данных всех проектов на диске

- На основании данных о ресурсах проекта

- На основании данных о задач проекта

- На основании всех данных проекта

- Может ли пользователь создать любой отчет в MS Project Pro?

- Нет, пользователь может создавать свой отчет только по задач проекта.

- Нет, пользователь может только менять системные отчеты.

- Нет, пользователь может создавать свой отчет только по ресурсам проекта.

- Да, пользователь может создать любой отчет.

- Нет, пользователь может создавать свой отчет только по трудозатратам проекта.

- Где можно создать отчет по проекту в MS Project Pro?

- На закладке "Отчет" в верхнем меню

- На закладке "Задачи" верхнего меню в блоке "Отчеты"

- На закладке "Файл" верхнего меню в пункт левого меню "Отчеты"

- На закладке "Формат" верхнего меню в блоке "Отчеты"

- На закладке "Вид" верхнего меню в блоке "Отчеты"

Сложные

Выполнение практических заданий

с использованием специального программного продукта Microsoft Project.

  - ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

- Понятие информации, данных, знаний. Качество информации. Виды информации. Формы представления информации в автоматизированных системах.

- Понятие информационных технологий.

- Понятие и виды текстовых редакторов.

- Общие сведения о текстовом редакторе MS Word.

- Технологии текстового редактора.

- Понятие и виды табличных редакторов.

- Общие сведения о табличном редакторе MS Excel.

- Технологии табличного редактора.

- Типы и форматы данных в электронных таблицах. Работа с формулами и функциями в MS Excel.

- Создание и редактирование диаграмм MS Excel.

- Что такое проект?

- Основные критерии, по которым проект отличается от повседневных операций?

- Как называется работа, осуществляемая в рамках проекта для достижения определенного результата?

- Что такое фаза или суммарная задача?

- Может ли фаза состоять из задач?

- Может ли фаза включать в себя другую фазу?

- Как называется задача, в результате выполнения которой достигаются промежуточные цели?

- Что такое ресурсы?

- Что такое длительность задачи в MS Project?

- Чем отличается длительность от трудозатрат?

- Верно ли, что длительность всегда равна трудозатратам?

- Что такое назначение?

- Какие два способа планирования существуют в MS Project?

- Как в MS Project устанавливается способ планирования?

- Можно ли при планировании зафиксировать и дату начала проекта, и дату окончания проекта?

- Что такое календарь в MS Project?

- Какие типы календарей предусмотрены в MS Project?

- Как выбрать календарь в MS Project?

- Как можно редактировать календарь?

- Что такое ресурсы в MS Project?

- Что такое трудозатраты для задачи? В каких единицах они могут измеряться в MS Project?

- Что такое единицы в MS Project?

- Какие типы задач используются в MS Project?

- Повлияет ли на длительность задачи назначение дополнительных ресурсов задаче с фиксированными трудозатратами? Если повлияет, то каким образом?

- Что такое оценка длительности? Как определить, что указанное в таблице MS Project значение длительности является оценкой?

- Что такое суммарная задача?

- Что такое веха?

- Какие типы зависимостей задач существуют в MS Project? Что они обозначают?

- Можно ли установить связь между задачами, принадлежащими к разным иерархическим уровням проекта?

- Что такое трудовые ресурсы проекта?

- Что такое материальные ресурсы проекта?

- Что такое сверхурочные трудозатраты?

- Чем отличается стандартная ставка от затрат на использование ресурса?

- Что такое свободный временной резерв? Что такое общий временной резерв?

- Какие задачи называются критическими? Что такое критический путь?

- Как в календарном плане отобрать для отображения только критические задачи.

- Что такое выделяющий фильтр?

- Как приоритет задачи влияет на выравнивание загрузки ресурсов?

- За счет чего устраняется превышения доступности ресурсов при использовании средств автоматизации?

- В каких единицах выражается выравнивающая задержка задачи?

- Для чего используется базовый план?

- Как на диаграмме Ганта обозначается процент завершения задачи?

- Как на диаграмме Ганта указывается, что задача выполнена на 100 %?

- Почему может возникнуть необходимость отключения автоматического обновления фактических затрат?

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы IT – использование Internet-ресурсов для информационного поиска, использования дополнительных информационных источников, использования различных сервисов для прохождения тестирования, контроля знаний, выполнения расчётов, моделирования, планирования;

- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний в рамках решения конкретной поставленной задачи;

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Предпринимательство в социально-культурной сфере» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участии в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные на самостоятельную подготовку, осуществляют коллективную дискуссию по конкретной проблематике. Такие занятия обеспечивают связь теории с профессиональной практикой. В их основе лежит индивидуальная или групповая работа обучающихся. Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведено тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

| Занятия | Используемые интерактивные образовательные технологии |
| --- | --- |
| Практические занятия | Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач. Интерактивные вебинары – традиционная лекция с дискуссией, разбором, демонстрацией слайдов или фильмов. Голосование, опросы – обсуждение, в ходе которого ученики активно включаются в поиск истины, открыто делятся мнениями и учатся аргументировать свою точку зрения. Мозговой штурм – совместное генерирование идей и поиск нестандартных творческих решений. Проекты – самостоятельная работа над поставленной задачей. Тренинги – совместный поиск решения проблемы с последующим обсуждением. |

10. Критерии оценивания знаний студентов

| Оценка | Характеристика знания предмета и ответов |
| --- | --- |
| Тестовое задание |  |
| отлично (5) | Студент ответил на 85-100% вопросов. |
| хорошо (4) | Студент ответил на 55-84% вопросов. |
| удовлетворительно (3) | Студент ответил на 30-54% вопросов. |
| неудовлетворительно (2) | Студент ответил на 0-29% вопросов. |
| Промежуточная аттестация (зачёт) |  |
| Оценка | Характеристика знания предмета и ответов |
| зачтено | Студент на протяжении периода обучения показал знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, при этом мог допустить незначительные погрешности в ответе. Студент посещал лекционные и практические занятия, активно участвовал в обсуждении вопросов, рассматриваемых на занятиях, инициативно выступал с докладами, продемонстрировал свободное владение основным материалом по программе дисциплины, основными понятиями и категориями курса, ориентируется в основной и дополнительной литературе по предмету, демонстрирует необходимые практические умения и навыки. В случае пропусков занятий или неудовлетворительных оценок, отработал положенную трудоемкость и усвоил пропущенный материал. |
| не зачтено | Студент при ответе на заданные вопросы не способен показать знания основных вопросов дисциплины, он не владеет основными категориями и понятиями дисциплины, а также практическими умениями и навыками. |

11. Методическое обеспечение,

учебная и РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1. Основная литература.

- Леонов, Василий. Простой и понятный самоучитель Word и Excel / Василий Леонов. — 3-е издание. –  Москва : Эксмо, 2024. –  352 с.

- Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп.– Москва : Издательство Юрайт, 2024. –  397 с. .

- Панфилов, А. Э. Планирование и управление проектами в MS Project. Лабораторный практикум: учеб. пособие / А. Э. Панфилов, Н. А. Панфилова. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. – 84 с.

- Киселев, А. А., Основы управления проектами и организация проектной деятельности : учебник / А. А. Киселев. –  Москва : КноРус, 2024. –  282 с.

- Синди Льюис, Карл Четфилд, Тимоти Джонсон Microsoft Project 2019. Шаг за шагом / пер. с англ. Д. А. Беликова. – М.: ДМК Пресс, 2021. – 570 с.

- Светлов Н.М. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011.–  232 с.// http://www.znanium.com/bookread.php?book=208539

- Эффективное управление проектами с использованием Microsoft Project 2016. // https://777russia.ru/book/uploads//Зубрицкий%20А.А.%202016%20Управление%20проектами%20с%20использованием%20Microsoft%20Project%202016.pdf?ysclid=ls111dbw2607644215

- Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Project. // https://www.taurion.ru/project?ysclid=ls113hxzlv395156013

11.2 Дополнительная литература.

- Project Management Institute. Руководство к Cводу знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®) – Пятое издание, 2013. – 586 с.

- Богданов, В. В. Управление проектами в MS Project 2003: Учебный курс / В. В. Богданов. – СПб.: Питер, 2004. – 604 с.

- Часнык Л.Н. Описание лабораторных работ по курсу «Информационные технологии» Microsoft Word, Excel, PowerPoint 2007 и 2010. Нижний Новгород. 2010, 52с.

- Павлов Н.В. Управление проектами: метод. указания по выполнению практических работ / Н. В. Павлов. – СПб., 2018. – 87 с.

- Pm-Way. Обучение и трудоустройство проектных менеджеров // https://pm-way.com

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.